## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2026-05-26
Group Number |  | 35
Participant 1 |  | Dzanic Almin
Participant 2 |  | Hauser Severin
Participant 3 |  | Matuszyk Sebastian
Participant 4 |  | Strenn Maximilian
Participant 5 |  | Tykalsky Fabian
Mentor |  | Ing. Martin Docsek MSc
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
S5FT1 | Highlight Pickup Items | 1 | 2 | 1 | x |  | Es gab Probleme mit dem vorhandenen System
S5FT2 | Show Keycards in Pause Menu | 1 | 2 | 1 | x |  | Schwierigkeiten mit Photoshop
S5FT3 | Remove Keycard Counter | 0.1 | 0.1 | 0 | x |  | Einfache Umsetzung
S5FT4 | Fix Crouch Spam | 1 | 2 | 1 |  | x | Es konnte noch keine Lösung gefunden werden
S5FT5 | Fix Sprint System | 0.1 | 0.1 | 0 | x |  | Leichte Implementation
S3SH1 | Aufzug +Schacht | 2 | 2 | 0 | x |  | Durch externe Referenzen war die Umsetzung leicht
S4SH5 | Lüftungschächte | 3 | 3 | 0 | x |  | Benutzerdefinierte Texturen erstellt und Materialien importiert
S5AD1 | Anpassen Footsteps(Gegner/Spieler) | 1 | 1 | 0 | x |  | Einfache Bearbeitung
S5AD2 | Anpassen Opening Door Sound | 2 | 3 | 1 | x |  | Weitere Sounds mussten implementiert werden und bisherige bearbeitet
S5AD3 | Lampen Sounds flickern | 2 | 0.5 | -1.5 | x |  | Leichtere Lösung als gedacht
S5AD4 | Keycard Sounds | 1 | 2 | 1 | x |  | Länger gedauert weil Bearbeitung
S5AD5 | Erschöpfungssound | 2 | 0 | -2 |  | x | Noch nicht gemacht
S5AD6 | Enemy Chase Musik | 3 | 1 | -2 |  | x | Nicht vollständig fertig
S5SM1 | Neue Räume erstellt und mit Objekten befüllt | 9 | 19 | 10 | x |  | Basis existiert bereits, offene Arbeiten betreffen hauptsächlich kleine Details
S4MS1 | Animationr/Rigging Pt3 | 0 | 1 | 1 |  | x | Nicht umgesetzt da Zeit für Statetree Konvertierung verwendet wurde
S4MS2 | Pathfinding/Collision | 2 | 6 | 4 | x |  | Neues NavMesh erstellt und Projectsettings abgeändert
S4MS3 | Enemy open door logic | 1 | 0 | -1 |  | x | Nicht umgesetzt da Zeit für Statetree Konvertierung verwendet wurde
S4MS4 | Enemy lose sight logic | 1.5 | 6 | 4.5 | x |  | Dank Hilfe von Fabian in Statetree Konvertiert
0 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0
|  | Liked | Learned | Lacked | Longed for
| Dzanic Almin | Zusammenarbeit mit dem Team, verbessern vieler kleiner Audio-Details | Mehr Gefühl für Timing und Synchronisation von Sounds entwickelt | Teilweise noch Erfahrung bei komplexeren Audio-Systemen | Mehr Zeit um weitere Sounds und Chase-Musik fertigzustellen
| Hauser Severin | Die Erstellung von benutzerdefinierten Modelle | Besserer Umgang mit Fusion360 | Erfahrung mit Animationen | Mehr Zeit um die Beleuchtung im Level zu bearbeiten
| Matuszyk Sebastian | Objekte manuell zu erstellen und selbstständig entscheiden zu können, wie etwas aussehen kann | Objekte selbst erstellen | Wissen, wie man kurvige Objekte erstellt und miteinander verbindet | Verständnis für Objektverbindungen
| Strenn Maximilian | Erfolgserlebnis beim Testen durch bessere NavMesh | Arbeiten mit Statetrees | Gute Documentation/Tutorials für Statetrees | Mehr Vorwissen über State Trees hätte mir geholfen, die Architektur früher richtig aufzubauen und spätere Umstrukturierungen zu vermeiden
| Tykalsky Fabian | Arbeiten mit StateTrees | Erfahrung im Bereich StateTrees | Erfahrung mit Post Process Materials | Mehr Zeit mit Bug-fixing