## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2026-06-09
Group Number |  | 35
Participant 1 |  | Dzanic Almin
Participant 2 |  | Hauser Severin
Participant 3 |  | Matuszyk Sebastian
Participant 4 |  | Strenn Maximilian
Participant 5 |  | Tykalsky Fabian
Mentor |  | Ing. Martin Docsek MSc
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
S5FT4 | Crouch Spam Fix | 1 | 1 | 0 | x |  | Nach längerer Bearbeitung erfolgreich umgesetzt
S6FT1 | Create Intro Sequenze | 3 | 0 | -3 |  | x | Priorität wurde nach hinten verschoben und deshalb noch nicht begonnen
S6FT2 | Open Vent Function | 1 | 1 | 0 | x |  | Leichte Umsetzung
S6FT3 | Open Elevator Door | 2 | 1 | -1 | x |  | Konnte schneller als gedacht umgesetzt werden
S6FT4 | Force Flashlight Pick Up | 0.5 | 0.5 | 0 | x |  | Es sind keine Probleme aufgetreten
S6FT5 | Vent Dust Particles | 1 | 2 | 1 | x |  | Anpassung des Partikelsystems war komplizierter als erwartet
S4MS3 | Enemy Open Door Logic | 1 | 3 | 2 | x |  | Schwieriger als gedacht, da ai_Controller die Tür manchmal einfach ignoriert hat
S6MS1 | Enemy Spawnpoints | 2 | 4 | 2 | x |  | Erfrischend etwas neues zu lernen
S6MS2 | Skin Anpassungen | 2 | 0 | -2 |  | x | Leider keine Zeit für die Umsetzung
S6MS3 | Weitere Anpassungen im Enemy State Tree | 5 | 3 | -2 | x |  | Weniger Umgesetzt als vorerst geplant deswegen weniger Zeit in Anspruch genommen
S6SM1 | Filling and designing the game | 5 | 5 | 0 | x |  | Einfache Platzierungen
S6AD1 | Erschöpfungsatmen | 3 | 2 | -1 | x |  | Keine Probleme aufgetreten
S6AD2 | Gegner Jagd-Musik | 3 | 3 | 0 |  | x | Alles gemacht, jedoch Probleme in der Level Map
S6AD3 | Schritte im Belüftungsschacht | 3 | 4 | 1 | x |  | Längere Bearbeitungszeit wegen Problemen
S6AD4 | Leisere Schritte beim Hocken | 2 | 2 | 0 | x |  | Ging alles problemlos
S5SH1 | Beleuchtung | 3 | 2.5 | -0.5 | x |  | Länge bearbeitung durch fehlendes Wissen im Bereich Blueprints
0
0
0 |  |  |  | -3 | 0 | 0
|  | Liked | Learned | Lacked | Longed for
| Dzanic Almin | Feinabstimmung von Gameplay-Mechaniken | Dynamische Footsteps, Triggerboxen und Sound mit Fade-System | Optimierung von Blueprint-Strukturen | Adaptive Musik- und Soundsysteme für Gegner
| Hauser Severin | Das Überarbeiten der Wände | Arbeiten mit Blueprints und Visual Scripting | Erfahrung im Bereich Bug-fixing in Unreal Engine | Wissen in den Bereichen Performierung und Balancing
| Matuszyk Sebastian | Poster selbst erstellen | Wie man eine Spielwelt realistischer bzw. voller wirken lässt | Unterschätzung, wie leer Räume aussehen | Darstellung von Objekten realistischer gestalten
| Strenn Maximilian | Arbeiten in einem neuen Bereich von Unreal Engine(Spawnpunkte in der Welt platzieren) | SpawnLogik und besseres Verständnis für die Interaktion zwischen Objekten in der Spielwelt und ihren Blueprints | Gute Dokumentation für randomized Spawnpoints in UnrealEngine | Bessere Unreal Engine Software stabilität, damit das Programm nicht so oft abstürzt und mein Fortschritt verloren geht
| Tykalsky Fabian | Erweiterung bestehender Mechaniken im Spiel | Arbeiten mit Partikel in Unreal Engine 5 | Erfahrung mit komplexen Partikelsystem | Mehr Erfahrung im Bereich dynamischer Materialien und Partikel