## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2026-05-12
Group Number |  | 35
Participant 1 |  | Dzanic Almin
Participant 2 |  | Hauser Severin
Participant 3 |  | Matuszyk Sebastian
Participant 4 |  | Strenn Maximilian
Participant 5 |  | Tykalsky Fabian
Mentor |  | Ing. Martin Docsek MSc
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
S4FT1 | Working card system | 2 | 4 | 2 | x |  | Der Aufwand war größer als erwartet
S4FT2 | Pause menu bug fixing | 1 | 1 | 0 | x |  | Probleme konnten schnell behoben werden
S4FT3 | Improved options menu | 1 | 0.5 | -0.5 | x |  | Durch Vorerfahrung war die Umsetzung relativ einfach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0
|  | Liked | Learned | Lacked | Longed for
Dzanic Almin
Hauser Severin
Matuszyk Sebastian
Strenn Maximilian
| Tykalsky Fabian | Erfolgreiche Implementation des Card Scanners | Wissen im Bereich Child-Parent Vererbung erweitert | Fehlende Praxis im Umgang mit Photoshop | Erfahrung im Bereich Vererbung zwischen einzelnen Klassen