## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2026-06-09
Group Number |  | 35
Participant 1 |  | Dzanic Almin
Participant 2 |  | Hauser Severin
Participant 3 |  | Matuszyk Sebastian
Participant 4 |  | Strenn Maximilian
Participant 5 |  | Tykalsky Fabian
Mentor |  | Ing. Martin Docsek MSc
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
S5FT4 | Crouch Spam Fix | 1 | 1 | 0 | x |  | Nach längerer Bearbeitung erfolgreich umgesetzt
S6FT1 | Create Intro Sequenze | 3 | 0 | -3 |  | x | Priorität wurde nach hinten verschoben und deshalb noch nicht begonnen
S6FT2 | Open Vent Function | 1 | 1 | 0 | x |  | Leichte Umsetzung
S6FT3 | Open Elevator Door | 2 | 1 | -1 | x |  | Konnte schneller als gedacht umgesetzt werden
S6FT4 | Force Flashlight Pick Up | 0.5 | 0.5 | 0 | x |  | Es sind keine Probleme aufgetreten
S6FT5 | Vent Dust Particles | 1 | 2 | 1 | x |  | Anpassung des Partikelsystems war komplizierter als erwartet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  | -3 | 0 | 0
|  | Liked | Learned | Lacked | Longed for
Dzanic Almin
Hauser Severin
Matuszyk Sebastian
Strenn Maximilian
| Tykalsky Fabian | Erweiterung bestehender Mechaniken im Spiel | Arbeiten mit Partikel in Unreal Engine 5 | Erfahrung mit komplexen Partikelsystem | Mehr Erfahrung im Bereich dynamischer Materialien und Partikel