## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2026-04-28
Group Number |  | 35
Participant 1 |  | Dzanic Almin
Participant 2 |  | Hauser Severin
Participant 3 |  | Matuszyk Sebastian
Participant 4 |  | Strenn Maximilian
Participant 5 |  | Tykalsky Fabian
Mentor |  | Ing. Martin Docsek MSc
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
S3FT1 | Flashlight | 1 | 1 | 0 | x |  | Bugfixing erforderte nur geringen Aufwand
S3FT2 | Main Menu | 1 | 3 | 2 | x |  | Mehrere unerwartete Fehler sind während der Umsetzung aufgetreten
S3FT3 | Pause Menu | 1 | 3 | 2 | x |  | Ähnliche Probleme wie beim Main Menu (mehrere Fehler während der Umsetzung)
S3FT4 | Option Menu | 1 | 3 | 2 | x |  | Höherer Aufwand aufgrund aufwendigerer Gestaltung als erwartet
S3MS1 | Enemy Animations/Rigging Part2 | 1 | 1 | 0 | x |  | Niedriger Aufwand als Gedacht, da bereits Erfahrung im Bereich Animation gesammelt wurden
S3MS2 | Lose Condition | 3 | 8 | 5 | x |  | Mehrere unerwartete Fehler sind während der Umsetzung aufgetreten (2.te Kamera)
S3MS3 | Game Over Screen | 2 | 1 | -1 | x |  | Leichtere Umsetzung als Gedacht, da Menü von Vorlage bereits existierte
S3SH1 | Aufzug + Schacht | 3 | 0 | -3 |  | x | Verschoben auf Grund von Fertigstellung anderer Strukturen die als Basis benötigt werden
S3SH2 | Gang 1.ter Stock | 1 | 1 | 0 | x |  | Einfacher als Erwartet
S3SH3 | Gang Ergeschoss | 1 | 0.5 | -0.5 | x |  | Leichte umsetzung, da Grundstrukur sehr ähnlich zu S3SH2 war
S3SH4 | Klassenraum 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | x |  | Selbes Layout wie Klassneraum 3
S3SH5 | Stiegenhaus | 5 | 7 | 2 | x |  | Stiegenhaus musste neu erstellt werden, dadurch verzögerte sich die Fertigstellung
S3SM1 | 1.te Keycard erstellen | 1 | 1 | 0 | x |  | Grundlagen in Photoshop gelernt
S3SM2 | Türlogik erweitern | 1 | 2 | 1 | x |  | Grundlagen mit Nodes gelernt
S3SM3 | Objekte hinzufügen | 8 | 3 | -5 |  | x | Badezimmer nicht vollständig umgesetzt
S3AD1 | Door sounds | 2 | 2 | 0 | x |  | Probleme mit Umsetzung der Soundlogik
S3AD2 | Footsteps player | 4 | 6 | 2 | x |  | Schwierigkeiten am Anfang mit Umsetzung der Sounds
S3AD3 | Taschenlampe sounds | 1 | 1 | 0 | x |  | Keine Probleme bei der Umsetzung
0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
|  | Liked | Learned | Lacked | Longed for
| Dzanic Almin | Arbeiten an den Animationen | Umgang mit Blueprints | Fehlendes Wissen im Bereich Sounds | Bessere Sounddateien
| Hauser Severin | Fertigstellung des Stiegenhauses brachte viel Fortschritt | Arbeiten mit Mesh System in Unreal Engine | Räumlicher Größenbezug | Bessere Kenntnisse im Bereich Mesh System
| Matuszyk Sebastian | Verwendung von Photoshop und Grundlagen von Nodes | Objekte zu splitten | Fehlendes Wissen im Bereich Nodes | Besseres Verständniss im Bereich Türlogik
| Strenn Maximilian | Arbeiten mit Skeleton Mesh + Animation des Gegner | Umgang mit multiplen Kameras in Unreal Engine | Erfahrung im Bereich Navigation in Unreal Engine | Bessere Kenntnis im Unreal Engine Interface für effizienteres Arbeiten.
| Tykalsky Fabian | Umsetzung der einzelnen Menüs (Funktionalität und Design) | Abhängigkeiten zwischen Klassen in Unreal Engine (Parent- und Child-Klassen) | Fehlendes Wissen im Bereich User Interface (hätte Zeit gespart) | Mehr Erfahrung im Bereich User Interface